## 已恢复_Sheet1
项目名称： Organoid Chat 系统
目标： 科技部项目参与课题组都可以上传类器官文献，根据文献进行专业知识问答，消除幻觉；并且知识库可以持续更新，每个课题组可以维护自己的知识库。
责任人： 刘辉
| 风险 | 里程碑 | 描述 | 责任人 | 交付 | 完成比例 | 开始日期 | 结束日期 | 时长 | 优先级
|  | OrganoidChat初版“校园网内网”部署 | 1、OrganoidChat上线，校园网内用户注册和问答测试 2、支持文献上传和基于文献问答 3、每个用户有自己的文献库，支持查看 | 刘辉，凌子扬 |  |  | 2024.08.28 | 2024.09.01 |  | 1
|  | OrganoidChat“云端部署”，支持各课题组远程调用 | 1、根据校园网部署使用情况完善体验不佳的地方 2、大语言模型升级，使用最新的LLama3.1-70B模型 3、Embedding模型升级为Biomedical文本友好模型 | 刘辉，凌子扬，陈子毅 |  |  | 2024.09.05 | 2024.10.01 |  | 2
|  | OrganoidChat完善平台展示类器官培养protocol 和类器官KG | 1、平台功能完善，补充protocol导入和展示以及KG导入和展示部分 2、针对OrganoidChat使用中遇到的问题，进行LLM的微调，更好的实现Bio和类器官领域的专业知识问答 3、专利撰写和申请 | 刘辉，凌子扬，李沛霖 |  |  | 2024.10.05 | 2024- |  | 3